СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ПРОБАЦИСКАТА СЛУЖБА ВО

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (2021-2025)

Денес во нашата држава имаме воспоставена и функционална пробациска служба. Но имајќи го во предвид фактот дека пробациската служба е нова постои неопходна потреба од нејзино понатамошно развивање и подобрување.

Стратегијата за развивање на пробациската служба  е среднорочен развоен документ кој  има за цел да ја постави рамката  за развој на   пробацискиот систем и дава насоки за продолжување на започнатите активности за работа за новата пробациска служба.

Подготовката на  Стратегијата е дел од Твининг Проектот Јанење на казнено-поправниот систем и пробациската служба”, кој е финансиски подржан од Европската Унија, а Управата за извршување на санкциите го реализира во соработка со  Германската Фондација за интернационална правна соработка IRZ и со  Центарот за меѓународна правна соработка (СИЛК). На текстот на Стратегијата работеа меѓународни експерти од областа за пробацијата поточно лидерот на Проектот г-динот Штефан Шерер, експертите  Томас Матуше од Геманија и Јулија Карбобнару од Романија. За подготовка на Стратегијата свој придонес дадоа и постојниот твининг соработник од Управата за извршување на санкциите г-а Емилија Василевска, раководителот на Секторот за финансии г-а Јасменка Дончевска,  како и пробациските службеници од Пробациската канцеларија за подрачјето на Кривичниот суд Скопје.

При изработување  на оваа Стратегија во предвид беше земена Стратегијата за воспоставување на пробациска служба (2013-2016) и  Националната Стратегија за развој на пенитенцијарниот систем (2015-2019), како и Стратегијата за развој на правосудниот систем. Воедно обезбедена е усогласеност со Програмата за работа на Владата  на Република Македонија и обврските содржани во НПАА,Националниот развоен документ на државата со што е обезбедена конзистентност меѓу приоритетите и целите на Министерството за правда и целите и приоритетите на Владата на Република Македонија.

КРАТОК ПРЕГЛЕД НА МОМЕНТАЛНАТА ПОСТАВЕНОСТ НА ПРОБАЦИСКАТА СЛУЖБА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ СО ТВИНИГ ПРОЕКТОТ ЈАНЕЊЕ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ СИСТЕМ И ПРОБАЦИСКАТА СЛУЖБА

Од страна на Управата за извршување на санкциите во текот на изминатите неколку години преземени се клучните активности за практична имплементација на Законот за пробација (Службен весник на Р.Македонија бр.226/2015):

- Комплетирана е легислативната рамка за извршување на пробациските работи односно во 2018 година додесени се  подзаконски акти кои произлегуваат согласно Законот за пробација.

- Вкупно 9 Пробациски канцеларии се воспоставени и се функционални. Пробацискта канцеларија за подрачјето на Основниот суд Скопје 1 Скопје е воспоставена во просторија во овој суд и функционира од ноември 2017 година.  Од ноември 2018 година функционални се и локалните пробациски канцеларии за подрачјето на Основните судови во Куманово, Тетово, Битола,Штип, Велес, Струмица, Охрид, и Прилеп, поточно обезбедени се простории за работа и вработен е пробациски персонал.

- Во ноември 2018 година во пробациската служба со договор на дело се ангажирани 22 пробациски службеници;

- Во 2019 година се вработени вкупно 26 пробациски службеници од кои 14 пробациски службеници се вработени на неопределено време и 12 пробациски службеници се вработени на определено време до 31.12.2020 година. Најголемиот дел од нововработените пробациски службеници претходно беа ангажирани со договор  на дело и се обучени за извршување на пробациски работи;

Најголемите достигнувања во изминатиот период од аспект за развој на пробациската служба беа направени во рамки на ТВИНИНГ Проектот ”Јакнење на пенитенцијарниот систем и пробациската служба

Општата цел на проектот е да се подобри ефикасноста и функционирањето на казнено-поправниот систем и развивање на ефикасна и одржлива пробациска служба со целосно почитување на правата и достоинството на лицата лишени од слобода, и на лицата над кои се извршуваат пробациски мерки со цел нивна успешна ресоцијализација во заедницата.

Втората компонента на овој Проект содржи активности за развој на пробациската служба поточно во рамките на овој Проект  се реализираа и  клучните активности за развивање на пробациската служба и тоа:

- Обезбеден е обучен пробациски персонал за ефикасно и стручно извршување на пробациските работи/Спроведени се повеќе обуки на пробацискиот персонал во РСМ за целите и суштината на пробацијата, главните обврски на пробациските службеници и начинот на организација на работата на пробациската служба како и добри практики во работењето на пробациските служби, спроведување на пробациско интервју со осудено лице на кое му е изречена алтернативна мерка, примена на инструментот за процена на ризиците, определување на приоритетните потреби и програма за третман и подготовка на пробациски извештај;

- Воспоставувена е соработка на пробациската служба со државните институции, локалната самоуправа и Невладиниот сектор при извршувањето на пробациските работи/ Изработена е листа на контакт лица од релевантните институции за соработка со пробациската служба;

- Воспоставена е соработка со Академијата за обука на судии и јавни обвинители и одржани се три циклуси на обуки по една седмица на судиите и обвинителите на теми од областа на пробација. На обуките беа присутни и пробациските службеници од сите пробациски канцеларии, како и претставници од МВР и од Центрите за социјална работа.

- Потпишани се  Меморандуми за соработка помеѓу Управата за извршување на санкциите  и Градот Скопје како и  со јавните претпријатија на ниво на Град Скопје и тоа:„Паркови и зеленило“, „Улици и патишта“, „Водовод и канализација“, „Комунална хигиена“ и „Градски паркинг“, како и Зоолошката градина. за извршување на општокорисна работа од осуденото возрасно лице согласно со пресудата на Основниот суд, под надзор на пробациската служба. Соработка и поддршка при извршувањето на општокорисната работа се договорени и со Општина Битола и Општина Штип како и со јавните претпријатија кои функционираат во овие општини;

- Воспоставена е соработка помеѓу затворскиот персонал и пробациските службеници при извршување на пробациските работи преку оддржување на неколку заеднички обуки и советувања;

- Изработен е промотивен матерјал за пробациската служба (лифлет и брошура).  Исто така, во соработка со ФОН универзитетот од страна на студентите на арт и дизајн изработен е постер за промоција на службата.

- Во завршна фаза е изработка на Прирачник за извршување на пробациски работи како клучен водич на пробациската служба и другите инволвирани органи при извршувањето на пробациските работи;ќе се комплетира во наредната мисија

- Од страна на холандски експерт беше доставен извештај со препораки за изнаоѓање на најсоодветно решение за одржување на опремата за електронски надзор во соработка со Европската комисија.

Она што особено радува е што пробациската служба е веќе реалност и истата е функционална.

Во текот на 2019 година заклучно со 31.12.2019 година има вкупно 165 предмети.

Број на пробациски предмети во 2019 година според видот на изречената пробациска мерка

| Локална Пробациска канцеларија | Проценка на ризик за време на судската постапка |  |  | Надзор над условно отпуштени осудени лица | Вкупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Условна осуда со заштитен надзор | Општокорисна работа |  |  |
| Скопје | 9 | 25 | 1 | 51 | 86 |
| Битола | 1 | 10 | 0 | 12 | 23 |
| Тетово | 0 | 5 | 0 | 14 | 19 |
| Штип | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Велес | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| Куманово | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Прилеп | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Охрид | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Струмица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вкупно | 10 | 43 | 1 | 111 | 165 |

Број на пробациски предмети во 2020 година според видот на изречената пробациска мерка

| Пробациска Канцеларија | Условна осуда со надзор | Општокорисна работа | Член 12 проценка на ризик | Условен отпуст | Број на предмети на 31.12.2020 година |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скопје | 43 | 27 | 20 | 64 | 154 |
| Тетово | 3 | 0 | 1 | 26 | 30 |
| Велес | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 |
| Куманово | 1 | 0 | 1 | 16 | 18 |
| Битола | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Охрид | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Прилеп | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Штип | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Струмица | 1 | 0 | 0 | 15 | 16 |
| Вкупно | 48 | 28 | 22 | 178 | 276 |

Со  систематскиот пристап и доследното спроведување на овој документ ќе се обезбеди   исполнување на приоритетите и целите на Управата во насока на градење на ефикасна пробациска служба во Република Северна Македонија.

2. ВИЗИЈА И МИСИЈА

ВИЗИЈА

Професионален и ефикасен пробациски систем, усогласен со европските стандарди, во побезбедна и инклузивна заедница каде се почитуваат човековите права, а каде сторувањето на кривично дело соодветно се третира.

МИСИЈА

Создавање  на  пробациска служба во правосудниот систем на Република Северна Македонија, која работи на имплементирање на соодветни и одржливи мерки за реинтеграција на сторителите во заедницата на кои се извршуваат алтернативни мерки, со целосна одговорност и почит, со цел да се намали затворската популација, истовремено зајакнувајќи ја безбедноста на заедницата.

3. ПРИНЦИПИ (НАЧЕЛА) И ДОЛГОРОЧНИ ЦЕЛИ

ПРИНЦИПИ (НАЧЕЛА) НА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА  ПРОБАЦИСКАТА СЛУЖБА

- Почитување на законите и на судските одлуки во однос на извршувањето на санкциите и мерките во заедницата

- Обезбедување на правичен и ефективен надзор, водство и помош на сторителите над кои се извршуваат алтернативните санкции и мерки

- Почитување на човековите права и препознавање на капацитетот на секој човек да се промени

- Планирање и спроведување на третмански активности за различни целни групи на осудени лица, во зависност од нивните индивидуални промени и јакнење на нивните силни страни со цел напуштање на старите навики

- Професионални и добро обучени пробациски службеници кои ќе ги вршат своите должности на ефикасен, одговорен, отворен и транспарентен начин, согласно закон и европските стандарди.

- Инклузивна култура, промовирање на различностите, еднаков пристап на вработените и соодветен третман на лицата под пробација, одговорност за сите нивни дејствија, преку отворена комуникација и јакнење на позитивни односи на взаемна доверба и соработка.

- Ефикасно и инклузивно управување на сите нивоа на пробацискиот систем.

- Посветена организација, градење на соработка и партнерство со сите релевантни институции кои се поврзани со извршувањето на санкциите во заедницата.

ДОЛГОРОЧНИ ЦЕЛИ

- Силен, сигурен и ефикасен пробациски систем, вистинска алтернатива на затворската казна.

- Вклучување на интервенции базирани врз докази во пробациската практика со цел исполнување на мисијата.

- Лицата под пробација и безбедноста на заедницата остануваат во постојан фокус на пробациските активности.

- Подобрување на пробациските активности преку постојани контакти со истражувачката заедница и меѓународните искуства и успешни пракси во пробацијата.

6.	Анализа на внатрешните капацитети и трендови во опкружувањето)

АНАЛИЗА НА ИНТЕРНИТЕ КАПАЦИТЕТИ И ТРЕНДОВИ ВО ОПКРУЖУВАЊЕТО

(SWOT АНАЛИЗА)

СИЛНИ СТРАНИ:

- Владата е посветена на јакнење на алтернативните мерки и пробациската служба

- Европската Унија и Советот на Европа го поддржуваат развојот на пробациската служба со неколку реализирани проекти

- 30 пробациски службеници се во работен однос

- Повеќето од нив се добро обучени за спроведување на пробациски работи

- Пробациските службеници работат во мултидисциплинарни тимови (психолози, правници, социјални работници)

- 9 пробациски канцеларии се веќе во функција

- Повеќето пробациски канцеларии се наоѓаат во просториите на судовите

- Има директна комуникација со судиите и обвинителите поради близината

- Со отворањето на пробациски канцеларии во судовите, пробациските службеници се уште поприфатени oд судиите и се гледаат како дел од судскиот систем.

- Пробациските канцеларии се лесно достапни на јавноста

- Има добра атмосфера на тимска работа помеѓу пробациските службеници кои на предметите работат во тимови од 3-4, барем во првичната фаза

- Пробациските службеници се обучени да го користат инструментот за проценка на ризик ОСРА

- Постои добра соработка со Академијата за Обука на Судии и Обвинители

- Се зголемува бројот на пробациски предмети и прифатеноста на пробациската служба

- Некои судии и обвинители веќе отворено ја поддржуваат пробацијата - поинаков начин на размислување за извршување на санкциите

- Изготвени се стратешки документи и акциски планови

- Постојната законска рамка дава цврста основа да се изрекуваат алтернативни мерки и да се применува пробацијата

- Изготвени се стандардни работни процедури, протоколи и прирачник

СЛАБОСТИ:

- Недоволен буџет за пробациската служба

- Недоволна техничко-материјална опременост на пробациските канцеларии

- Канцелариите и дел од канцелариската опрема зависат од добрата волја на судовите

- Незадоволителна комуникација со одредени институции

- Недоволна обука на судии и обвинители за алтернативните санкции и за пробациската служба

- Низок степен на прифатеност на алтернативните санкции и пробациската служба во некои судски подрачја и општо во јавноста

- Недоволна политичка поддршка од повисоките инстанци за судиите и обвинителите да предлагаат и изрекуваат алтернативни санкции

- Недоволна промотивна активности за пробациската служба

- Недоволно искуство со работење со сторители од различен степен на ризик за да се убедат партнерите дека пробацијата е алтернатива на затворот

- Недоволен број на предмети за општокорисна работа

- Голем број на обжалени пресуди каде се изречени алтернативни мерки

- Кратки периоди на изречен условен отпуст за лицата под пробација

- Недоволни структури за соработка помеѓу пробациската служба и другите институции и организации, како што се судовите, обвинителствата, општините, НВО итн.

- Не постои национална програма за обука на пробациските службеници

- Не е воспоставена структура за следење и надзор над квалитетот на пробациските работи

- Не е воспоставен систем на кариерен развој (унапредувања) и раководни позиции во Секторот за пробација

- Недоволна размена на технички податоци со другите партнери и институции во пробацијата, посебно со судовите и затворската служба

- Неефикасен систем на управување со транзицијата (од затвор во заедницата) на предметите со условен отпуст

- Правната рамка треба да се доуреди во делот на примената на алтернативните санкции

- Недоволно јасна правна рамка во однос на надлежностите и улогата на судијата за извршување на санкции и судечкиот суд

- Нејасна и делумно комплицирана правна рамка во однос на заштитата на личните податоци

- Нема доволно исполнети предуслови за електронски надзор

MOЖНОСТИ (ПРЕДИЗВИЦИ):

- Да се продолжи со воспоставување на пробациски канцеларии за сите судови со проширена надлежност

- Да се продолжи со вработување на пробациски службеници во сите судски подрачја

- Да се воспостави ефикасен буџетски систем кој ги зема предвид потребите на пробациската служба

- Обезбедување на потребната техничко-материјална опрема и средства за пробациските службеници

- Да се искористат можностите со ЕУ проектите за јакнење на меѓународни партнерства

- Подобрување на хигиенските услови при контактите на пробациските службеници со клиентите

- Потпишување на договори помеѓу судовите и пробациската служба за долгорочно користење на канцелариите во судовите

- Зголемување на бројот на предмети, канцеларии и пробациски службеници

- Подобрување на соработката на пробациската служба со другите релевантни институции

- Редовни тркалезни маси и вмрежување со органите на правосудството и со другите партнери во системот на пробација

- Ефикасно управување со транзицијата од затвор во заедницата со една воедначена алатка-инструмент за проценка на ризик

- Поголемо прифаќање на пробациската служба во правосудните тела

- Поголема свесност за менталитетот на прифаќање на алтернативните санкции во судството и во јавноста воопшто

- Јакнење на независноста на судиите и обвинителите кои го поддржуваат овој менталитет

- Усвојување на упатства во рамки на обвинителскиот пристап за да се намали бројот на жалби против изречени алтернативни казни

- Воспоставена општокорисна работа како релевантна алтернатива на затворската казна во сите апелациски подрачја

- Внесување на законски измени за да се прошири периодот на надзор и поддршка за лицата на кои им е изречен условен отпуст од страна на пробациската служба

- Изготвување на конкретни програми за третман за пробациската служба

- Подобрување на законската рамка, во поддршка на алтернативните казни, постапки и пробациска служба

- Воспоставување на инструмент за електронски надзор

- Воспоставување на континуирана годишна програма за обука на пробациските службеници

- Обука на тренери

ЗАКАНИ:

- Политичките промени може да предизвикаат недоволна политичка поддршка за промена на менталитетот во полза на алтернативното казнување и пробациската служба кај извршната власт и правосудниот систем

- Недоволно проекти на ЕУ кои би помогнале да се одржи и развие праксата на алтернтивно казнување

- Недоволно буџетски средства, што би можело да го загрози понатамошниот развој на пробациската служба

- Немање средства или буџети на НВО-и што би ги намалило можностите за нудење на програми за третман како и можностите за управување со пробациските предмети

- Недоволен број на пробациски службеници во работен однос

- Давањето премногу задолженија на вработените може да доведе до негативен имиџ во очите на соработниците и корисниците

- Недоволен број на пробациски канцеларии во земјата

- Инсистирање со негативен став кон алтернативните мерки во владата, правосудниот систем или јавноста

9. Стратешки цели, резултати и активности

ОСНОВНА СТРАТЕШКА ЦЕЛ

Понатамошен развој на пробациската служба во Северна Македонија

Основната стратешка цел на пробацијата е да придонесе кон општо реформирање на казнено правниот систем како целина. Овој систем ќе се стави во функција на социјалните регулаторни механизми преку воспоставување на рамка за ефикасен систем на санкции и заштитни механизми, кои ќе бидат прифатени од заедницата и кои ќе создадат краткорочни и долгорочни придобивки во однос на намалување на криминалот, јавна заштита и безбедност на заедницата и ресоцијализација и реинтеграција на сторителите на кривични дела со почитување на човековите права и основните слободи на сите релевантни учесници во истиот. Структурата на стратешката цел е комплементарна со процесот на Европската унија и Советот на Европа која е поврзана со воспоставувањето на пробација (со повеќе од 36 земји кои ја спроведуваат идејата) и со регионалните програми за воспоставување на пробациски служби на национално ниво во Хрватска, Албанија, Бугарија, Словенија, Србија, Романија, Црна Гора и Молдавија.

Стратешка цел 1

Понатамошно развивање на законската рамка во полето на извршувањето на алтернативни санкции и мерки

Резултат 1.1.

Анализа на потребите од измени на законската рамка за поддршка на пробациската служба и алтернативните санкции

Алтернативните санкции ретко се користат. Изготвувањето на подетална анализа на потребите може да ги детектира пречките за поширок опсег на работа на пробациската служба и алтернативните санкции и да се предложат соодветни измени. Некои пречки веќе се детектирани со Твининг Проектот 2018 – 2020 година, како што е тесниот опсег на користење на општокорисната работа и кусиот рок што пробацијата го има за да изврши надзор по условниот отпуст. Потребно е да се анализираат Кривичниот законик и Законот за кривична постапка за да се утврди дали се потребни дополнителни измени.

Резултат 1.2.

Измени на законската рамка за да се зголеми бројот на изречени алтернативни санкции и мерки

Како резултат на анализата на потребите и ризиците треба да се изготват и усвојат измени на законската рамка во врска со алтернативните казни и постапки, особено на кривичниот законик и законот за кривична постапка. Во прилог следат некои предлози, но листата не е целосна туку се базира врз искуствата и искуствата на Твининг Проектот кој се реализираше 2018-2020 год.

Резултат 1.2.1.

Да се прошири применливоста на општокорисната работа во Кривичниот законик

Член 58б од Кривичниот законик го ограничува изрекувањето на општокорисната работа како мерка за кривични дела за кои е пропишана казна затвор до три години и „ако делото е сторено под олеснувачки околности, а сторителот порано не бил осудуван“. Со ова, опсегот на применливост е многу тесен. Дури и во случај на кражба, може да се примени само во помалку сериозни случаи. Опсегот на применливост треба да се прошири за кривични дела за кои е пропишана казна затвор до 5 години. Повторниците на овој начин се автоматски исклучени од алтернативните санкции. Ќе се дискутира, дали оваа алтернативна казна може да биде поотворена во зависност од индивидуалното одмерување на санкцијата.

Резултат 1.2.2.

Поголема употреба на алтернативни санкции во Законот за кривична постапка

И Законот за кривична постапка ќе се усогласи и измени за да се поддржи употребата на алтернативните санкции. Алтернативите како општокорисна работа, условите за спроведување на одделни обуки или терапии ќе бидат спроведени во пракса во сите судски и обвинителски постапки, како одлагање на кривичното гонење, скратена постапка, спогодбено завршување на постапката, казнен налог и други. Пример за измени што се потребни во законот за кривична постапка се одредбите од Член 43 и 44. Овие алтернативни постапки треба да се применуваат во случај на дела за кои е пропишана затворска казна до 5 години. Исто така треба да се појасни дека пробациската служба врши надзор на барање на обвинителството и го известува за истото.

Резултат 1.2.3.

Да се продолжи периодот под надзор и поддршка за лицата на условен отпуст од страна на пробациската служба

Сегашниот систем на условно ослободување не се заснова на одложување на остатокот од затворската казна, туку се заснова на англо-американскиот систем на добивање условен отпуст. Извршувањето на казната не се одложува, туку се извршува во заедницата. Согласно чл.36, судот може да изрече заштитен надзор. Во најголемиот број, условниот отпуст се одобрува само 3 месеци пред крајот на издржување на казната. Временската рамка од 3 месеци е премногу куса за пробациската служба за да може да се даде ефикасна поддршка и надзор. Покрај тоа, на овој начин се намалува и мотивираноста да се соработува со пробациската служба до крај на казната. Подолг период на поддршка и надзор од пробациската служба би бил корисен за да се намали ризикот од повторништво и спроведе ефикасна поддршка со цел ресоцијализација. Ова би можело да се усогласи со постојниот концепт за условно одлагање на извршување на казната во член 49, став 1 од КЗ (определува дека оваа казна нема да се изврши ако осудениот за времето што го определил судот, а кое не може да биде пократко од една ниту подолго од пет години „време за проверка“ не стори ново кривично дело). По издржана  ½ или 2/3 казна, судот може да одлучи да го одложи извршувањето на остатокот од казната и да се одлучи да изрече надзор од пробациската служба како и одредени обврски што треба да се извршат, како последователен третман, општо корисна работа, задолжителни средби со пробацискиот службеник, итн. Овие обврски не се фиксни за сите, и има доволно простор за околностите и потребите на поединците.

Резултат 1.2.4.

Да се зголеми бројот на алтернативни санкции и да се намали бројот на обжалени алтернативните санкции

Затворот е последно решение. Судиите и обвинителите ќе бидат поттикнати прво да користат други алтернативи, согласно слободното судиско убедување. Ова треба да се направи со законски измени кои ќе ја нагласат важноста на промена на менталитетот која би довела до поголемо изрекување на алтернативни наместо затворски казни.

Бројот на обжалени решенија за алтернативни казни е голема пречка за зголемувањето на бројот на предмети во кои се изречени алтернативни казни но исто така му наштетуваат и на начелото на експедитивно водење на постапки и без непотребни одлагања. Доколку обвинителите кои се на раководни позиции дадат упатства за доследно спроведување на овие начела, ќе се стави акцент на нивната важност а менталитетот ќе се менува во насока на одобрување на мерки кои се алтернатива на затворските казни. На овој начин би се избегнале несоодветните и несразмерните жалби, и нивниот вкупен број би се намалил.

Користењето на алтернативните постапки и казнување би се промовирало преку соодветни упатства дадени од Републичкиот јавен обвинител и со препораки од Министерството за правда и Судскиот совет.

Резултат 1.3.

Измени на законската рамка за поддршка на пробациската служба

Измените во законската рамка ќе ја зајакнат улогата на пробациските службеници во казнено-правниот систем и ќе помогнат да се прошири опсегот на употреба на пробациската служба во кривичните постапки и извршувањето на санкциите.

Резултат 1.4.

Комплетни и ажурирани подзаконски акти за практично извршување на алтернативните санкции и работење на пробациската служба

По изготвување на законските измени, подзаконските акти ќе се изменат и комплетираат за да може да се применуваат во пракса.

Резултат 1.5.

Анализа на потребите од измени на законската рамка и работните процедури за поддршка на пробациската служба и алтернативните санкции во предметите со малолетничка правда

Пробациската служба согласно Законот за пробацијa е надлежна да постапува само со возрасни сторители на кривични дека. Исто така, во Управата нема изработена анализа за можностите за постапување со малолетници ниту пак целно-ориентирани работни процедури и планови за третман на малолетници. Анализата на потребите ќе покаже, дали кога и како пробациската служба треба да биде надлежна да работи и со малолетници и да елаборира и воспостави специфични процедури за работа со малолетници. Исто така е важно да се има стратегија на пробациската служба ориентирана кон малолетници во случаите на условно отпуштени лица кои биле казнети како малолетници. Од друга страна, новата пробациска служба и обучените пробациски службеници се нов партнер во правосудниот систем.

Анализата ќе покаже дали и како би можеле да придонесат кон постапките кои се водат против малолетниците. Соработката меѓу пробациската служба, социјалните центри, воспитно поправните и казнено поправните институции на полето на малолетнички криминал треба одново да се проценат. Општокорисната работа и другите алтернативни мерки се инструменти кои се на располагање при водењето на предметите од пробациската служба. Овие компетенции исто така би биле корисни за малолетничките процедури.

Стратешка цел 2

ПОНАТАМОШНО РАЗВИВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА РАМКА ЗА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ПРОБАЦИСКАТА СЛУЖБА

Резултат 2.1.

во функција се 15 пробациски канцеларии и ги покриваат пробациските работи за  подрачјата на сите судови

Врз основа на постојната законска рамка, треба да се воспостават 15 пробациски канцеларии треба да се воспостават за да се покријат пробациските работи за подрачјата на сите судови. Од нив, 9 се веќе воспоставени.

Резултат 2.2.

Понатамошно развивање на стандардните работни процедури во пробациската служба

За квалитетно раководење потребен е стабилен процес за дискутирање и прилагодување на стандардните работни процедури. Од страна на УИС ќе се воспостави постојана работна група со учество на сите регионални канцеларии за дискутирање и изготвување на амандмани. Сите членови на персоналот ќе бидат охрабрени да дадат свој придонес. Во секоја локална канцеларија ќе се назначи одговорно лице за контакт. Другите партнери институции треба да бидат поканети или охрабрени да дадат придонес или мислење, кое ќе се земе предвид во текот на внатрешните дискусии.

Резултат 2.3.

Воспоставување оперативни бази на податоци и електронски систем за пробациски работи и размена на податоци со други институции

На пробациската служба и е потребна ИКТ-базирана оперативна база на податоци и електронски систем на досиеја за ефикасно работење. Пред имплементирање на истото треба да се анализираат потребите и ризиците. Треба да се воспостави размена на податоци со правосудните тела и казнено поправниот систем. Во електронскиот систем на водење на судските премети (АКМИС) треба да се додаде акроним за пробациските случаи за да овозможи размена на податоци.  Пробациската служба треба да се информира веднаш за сите ажурирања во кривичното досие на лицето, што не се случува моментално.

Резултат 2.4.

Развивање и спроведување на правила и процедури за прием, пренос, чување и размена на податоци

Заштитата на личните податоци е чувствително прашање, во однос на користењето на кривичните досиеја и работењето на пробациската служба. УИС ќе воспостави работна група со учество на надлежни лица од ИКТ одделенијата, правосудните тела, затворите и пробациската служба, која ќе ги анализира потребите и ризиците. Јасно ќе се дефинираат и воспостават правила и технички постапки. Ќе биде разгледано значењето на доверливоста на податоците во работењето на пробациската служба, како и потребата   од одредени податоци, на пример казнена и кривична евиденција, полициски податоци и лични податоци од други институции како центрите за социјални работи и агенцијата за вработување.

Резултат 2.5.

Воспоставување и развој на внатрешен раководен систем во пробациската служба

Според постојната внатрешна систематизација за структурата на УИС – Сектор за пробација, дефинирани се описите на работните места и за внатрешната раководна структура. Согласно оваа систематизација треба да се назначат и раководители на локалните канцеларии. Треба да се дефинира и спроведе внатрешната структура и раководните задачи на секторот и одделенијата, како и постапките за вршење надзор, систем на кариера  и дисциплински мерки. Ефикасноста на раководната структура ќе се ажурира и развива согласно практичните потреби.

Стратешка цел 3

ЈАКНЕЊЕ НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО ПРОБАЦИЈАТА

Резултат 3.1.

Зголемување на бројот на вработени стручни лица во секторот за пробација на централно и локално ниво

Понатамошно вработување, избор и назначување на персонал на сите работни места базирани на систематизацијата и описите на работни места. Претходната национална стратегија била изготвена врз основа на пресметани податоци за 5,000 предмети за 90 пробациски службеници. Бројот на пробациските службеници треба да се зголемува чекор по чекор согласно бројот на предмети со цел да бидат достапни услугите на пробациската служба секаде каде што се потребни.

Резултат 3.2.

Воспоставување на тренинг центар и буџет за обука на пробациската служба и за соработка со други релевантни тренинг центри и академии

Ќе се воспостави центар за обуки за потребите на пробациската служба под раководство на УИС, со буџет за спроведување обуки. Центарот за обуки ќе соработува со други релевантни центри за обуки и академии, како академијата за судии и обвинители и тренинг центарот за затворскиот персонал. Соработката има за цел спроведување заеднички обуки и размена на експерти. Буџетот треба да покрива патни трошоци, сместување за учесниците и експертите.

Резултат 3.3.

Развиен годишен план за обуки на пробациските службеници кој редовно се ажурира

Годишен план за обуки ќе се развие и ажурира од УИС. Потребите од обуки ќе се определуваат на редовни средби на работна група во која ќе учествуваат локалните канцеларии. Управата постојано ќе го ажурира списокот на приоритетни активности и потреби. Планот за обуки ќе се објавува во склоп на пробациската служба.

Резултат 3.4.

Редовни основни обуки ќе се спроведуваат за сите пробациски службеници

Редовните основни обуки ќе покриваат прашања како улогата на пробациските службеници, контрола на емоциите, про-социјално моделирање, мотивациски разговор, комуникациски техники и техники на интервјуирање, основна употреба на електронскиот систем на досиеја и базите на податоци, пишување извештаи, итн. Основни обуки ќе бидат спроведени во сите области на пробациски работи, како што се општокорисна работа, условен отпуст, процена на ризиците, спроведување надзор, итн.

Резултат 3.5.

развивање и изготвување на посебни обуки и за специфични видови на клиенти

Потребите од специфични обуки може да бидат во различни региони и ќе завист од предметите на кои вообичаено работат пробациските канцеларии. Ќе бидат покриени посебни потреби за обуки, во најмала рака за семејно насилство или друг тип на насилно однесување, радикализација, работа со зависници од дроги и други зависности како алкохол, коцкање, клептоманија,  итн. За случаите со клиенти кои страдаат од психолошки растројства ќе биде потребно да се разберат нарушувањата како АДХС, депресија, психоза, гранични растројства, итн. Посебните типови на дела налагаат посебен тип водење на предметите и различен третман.

Резултат 3.6.

заеднички обуки за воспоставување и подобрување на соработката на релевантните институции

Ќе се спроведуваат заеднички обуки на вработените во сите релевантни институции како што се судовите, јавните обвинителства, МВР, здравствени, социјални и образовни институции и затворите. Заедничката обука ќе се спроведува во координација со образовни установи како што е академијата на судии и обвинители. Заедничките обуки ќе бидат корисни за сите институции, во насока на јакнење на соработката и проширување на знаењето.

Резултат 3.7.

Обука за обучувачите

Ќе се обучат и едуцираат обучувачи за тие понатаму да спроведуваат обуки за пробациските службеници. Различите занимања застапени помеѓу пробациските службеници создаваат добра појдовна состојба за градење на мулти-дисциплинарен тим на обучувачи кои би ги покриле сите законски, психолошки и социјални аспекти.

Стратешка цел 4

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКАТА РАМКА

Резултат 4.1

Прилагоден и усогласен инструмент за процена на ризиците што се користи од затворската и пробациската служба

Проценка на ризикот и потребите од страна на практичари на сличен начин (актуарски, но земајќи го предвид стручното мислење) е важно од перспектива на степенот на интервенција кој се применува, знаејќи дека во литературата врз повторувањето на делото често влијае и нивото на интервенција. Дали таа е сразмерна на утврдениот ризик од повторување, и оттаму соодветно оценета и идентификувана. Понатаму мора да се идентификуваат силните и позитивни страни на сторителите, и истите треба да се проценат и интегрираат во работниот план, во поддршка на процесот од одвраќање од повторништво.

Пробациската и затворската служба работат со алатки за процена на ризиците. Во претходни ИПА проекти се спроведени обуки за употреба на алатката ОСРА. Дополнителни алатки за процена на ризик се користат во пракса. Една работна група на централно ниво, во која учествуваат претставници на пробациската служба и  затворскиот персонал ќе ја доразвие, прилагоди и хармонизира алатката за процена на ризиците. УИС ќе воведе користење на една алатка за процена на ризиците. Постојана работната група сочинета од пробациски и затворски службеници редовно ќе се среќава за да ги дискутира и применува потребните промени и да ја ажурира усогласената алатка за процена на ризиците.

Резултат 4.2.

Дополнително развивање и ажурирање на прирачникот за работењето на пробациската служба

УИС редовно ќе дискутира за и ќе го ажурира прирачникот за пробациската служба, заедно со содржината на урнеците на писмата и процедурите содржани во него. Ова исто така е дел од управувањето со квалитет кое беше опишано во стратешка цел 2.2. УИС ќе спроведе промени и ажурирање на постапките и притоа ќе даде соодветни упатства. Најмалку на секои 4 години треба да се објавува ново издание на прирачникот. Ж

Резултат 4.3.

Зголемен број на пресуди за општокорисна работа

Поголем број меморандуми за соработка во вршењето општокорисна работа ќе се воспостават во сите подрачја каде има пробациски канцеларии. Малиот број на пресуди за општокорисна работа покажува дека спроведувањето во пракса не ги задоволува потребите на модерната кривична политика. Работните процедури ќе се елаборираат и дискутираат со правосудните тела и други релевантни засегнати страни. Со измени на законот ќе се прошири опсегот на применливост на општокорисна работа како релевантна алтернатива на затворска казна. Извршувањето на повеќе мерки и воспоставувањето на ефикасни процедури ќе биде еден од предизвиците што треба да го реши пробациската служба.

Резултат 4.4.

Воспоставување и подобрување на соработката во полето на малолетничката правда

Соработката меѓу социјалните центри и пробациската служба ќе се подобри согласно потребите на кривичните постапки и потребите на малолетните  сторители. Ќе се воспостави регионална соработка и одржување на тркалезни маси помеѓу претставници на воспитно поправните и казнено поправните институции за малолетници, центрите за социјални работи, правосудните тела и пробациската служба со цел да се покрене свесноста и да се подобри стручноста на пробацискиот персонал за потребите на малолетните сторители. Ќе се воспостават соодветни стандардни оперативни постапки и релевантни протоколи за соработка со другите релевантни институции со цел запознавање на  пробациските службеници со работата на социјалните служби  со малолетниците.

Стратешка цел 5

ЗГОЛЕМЕНА СОРАБОТКА НА ПРОБАЦИСКАТА СЛУЖБА СО СИТЕ РЕЛЕВАНТНИ ИНСТИТУЦИИ, ТЕЛА И ОРГАНИЗАЦИИ

Резултат 5.1.

упатствата и известувањата ќе ги охрабрат правосудните органи да соработуваат повеќе со пробациската служба

Судиите и обвинителите ќе се охрабрат уште повеќе да разменуваат информации и сознанија со пробациската служба и да ја зголемат соработката. Секогаш кога е можно, работните простории на пробациската служба ќе бидат во или во близина на судовите.

Резултат 5.2.

Одржување на редовни тркалезни маси на централно ниво и во сите подрачја со претставници на правосудните органи и партнерите од мрежата на соработници

Пробациската служба ги извршува одлуките на правосудните тела. Соработката со правосудните тела е од суштинско значење за успехот и развојот на пробациската служба. Пробациската работа подразбира водење на предмети во соработка со другите институции и тела како општините, социјалните центри, агенциите за вработување, болниците, невладините организации, адвокатите, итн. Ќе се воспостават внатрешни тркалезни маси во склоп на правосудниот систем, во кои ќе учествуваат судовите, обвинителите и пробациската служба и отворени тркалезни маси со надворешни институции и партнери со цел размена на информации и подобрување на соработката на централно и локално ниво.

Резултат 5.3.

Воспоставени се протоколи за соработка и листи на партнери за соработка и се ажурираат редовно

Постојните листи на партнери и протоколи на соработка се ажурираат редовно. Вмрежувањето е суштински дел од работењето пробациската служба за добро водење на предметите. По потреба ќе се спроведуваат нови протоколи на соработка. Соработката со невладините организации ќе се подобри во сите области.  Тркалезните масти и внатрешните работни групи ќе се искористат за да се работи на измени и дополнувања на актите.

Резултат 5.4.

понатамошно изготвување на меморандуми за соработка со општините и другите јавни претпријатија за вршење на општокорисна работа

Меморандуми за соработка веќе се спроведени во многу области, особено со општините за извршување општокорисна работа. Ќе се изготват и потпишат нови меморандуми со други партнери за вршење на пробациските работи и проширување на мрежата. УИС ќе ги поддржува и контролира заложбите на локалните канцеларии во изнаоѓањето на нови партнери, особено на полето на општокорисна работа.

Резултат 5.5.

Воспоставување на редовни тркалезни маси на пробациската и затворската служба во сите подрачја, во рамки на казнено поправните установи и дефинирање на стандардни работни процедури за соработка со казнено поправните институции

Соработката меѓу пробациската служба и затворската служба е суштинско прашање за добро управување со транзицијата на сторителите од затворски услови во заедницата. УИС ќе воспостави редовна работна група за дискутирање и изготвување нацрт измени на сите полиња поврзани со работењето на казнено поправните институции. Пробациските службеници и воспитувачите од затворите треба да учествуваат. Треба да се воспостават протоколи за соработка и стандардни оперативни процедури и истите редовно да се ажурираат.

Стратешка цел 6

воспоставување на систем за електронски надзор

Резултат 6.1.

Востпоставување на работна група за систем за електронски надзор

Владата формира работна група со учество на сите релевантни институции како судови, обвинителство, полиција, казнено-поправниот систем, пробациската служба. Раководител на работната група да биде овластен да назначува учесници и да бара мислење од секторите на соодветните министерства, на пр. Министерството за финансии. Работната група исто така да може да побара техничко вештачење.

Задачата на работната група е да подготви извештај за Владата за истата да донесе решение за буџетот и планираните активности за воспоставување електронски надзор. Извештајот ќе опфати повеќе опции со анализа на потребите во врска со неопходните измени и дополнувања на законската рамка, буџетот и техничката опрема. Искуствата од ЕУ ќе бидат разгледани и дискутирани. До Владата ќе се достави нова анализа на потребата заснована на предлогот на работната група. Анализата исто така ќе го разгледа пристапот на тековната рамка и стратегија за спроведување на ЕН во Северна Македонија и ќе ги идентификува главни области на примена ориентирани кон главните цели.

Резултат 6.2.

Одлика на владата за буџет и сценарио за спроведување на електронскиот надзор

Владата ќе донесе одлука, врз основа на извештајот на работната група, во врска со буџетот и планираните активности за воспоставување на функционален систем на електронски надзор.

Резултат 6.3.

Спроведување на пилот проект со евалуација

Спроведувањето на пилот проект ќе овозможи евалуација на користењето на системот пред да се спроведе електронскиот надзор и соодветно прилагодување на рамката и техничката опрема.

Резултат 6.4.

Функционална опрема за електронски надзор

Опремата ќе се стави во функција во сите подрачја.

Резултат 6.5.

Обучен персонал за користење на опремата за електронски надзор

Врз основа на одлуката за воспоставување на електронски мониторинг, вработените ќе се обучат за правилно и ефикасно користење на системот.

Резултат 6.6.

Обука на тренери

Спроведување на обука на персоналот за сите релевантни области и институции.

Резултат 6.7.

Спроведени обуки за законската рамка и практичната употреба на електронски надзор за сите релевантни институции

Ќе се спроведе обука за користење на електронскиот надзор во сите релевантни области и институции. Обуките ќе се планираат во сите годишни планови на релевантните образовни институции (пр. судство, пробација, затворски персонал).

Резултат 6.8.

Одржување на редовни тркалезни маси за релевантните чинители во системот за електронски надзор

Во зависност од тоа кое сценарио ќе се избере, персоналот во сите релевантни институции врши размена на искуства и дискутира за ефикасните перформанси. Ќе се воспостави мрежа која ќе ги поврзе сите чинители и ќе се одржуваат редовни тркалезни маси со цел да се овозможени непречено и соодветно спроведување во сите области.

Стратешка цел 7

Повисока прифатеност на пробациската служба во правосудниот систем и јавноста

Резултат 7.1.

Развој на нов план и комуникациска стратегија на пробациската служба

Ќе се унапреди профилот на пробацијата преку делотворни активности за односи со јавноста. Ќе се осмисли и интегрира план за комуникација и видливост на пробациската служба. Истиот ќе содржи акциски план и анализа за потребните промотивни материјали и алатки за подобрување на односите со јавноста на пробациската служба.

Резултат 7.2.

Воспоставување на група за односи со јавност во пробациската служба

Ќе се формира работна група во која ќе учествуваат претставници на УИС и пробациската служба за која ќе работи на нови материјали и за ажурирање на постојните материјали.

Резултат 7.3.

2)	Развивање и делење на промотивни материјали

Постојниот промотивен материјал ќе се дистрибуира во сите подрачја и релевантни установи. Постерите за промоција на пробациската служба ќе бидат поставени во секој суд и институција.

Согласно планот за комуникација и видливост ќе се изготват нови промотивни материјали и постојните ќе се ажурираат. Ќе се изготват нови материјал, на пример за областа на електронски надзор, доколку истиот биде ставен во функција. Измените во правната рамка исто така може да предизвикаат потреба за ажурирање на постојниот материјал или за развивање на нов материјал.

Резултат 7.4.

обуки за односи со јавност за пробациските службеници

Неколку пробациски службеници или вработени во УИС ќе бидат обучени да вршат активности поврзани со односи со јавноста како пишување на информации за медиумите или разговор со новинари. Обуките за користење фотоапарат со експерти за ОЈ би биле корисни за професионализирање на овие активности во пробациската служба.

Резултат 7.4.

Наименување на експерт за ОЈ од пробациската служба во секој регион

Ќе се назначат неколку претставници од пробациските службеници да извршуваат посебни и дефинирани активности поврзани со односи со јавност и за координирање на односите со медиумите.

Резултат 7.5.

Воспоставени редовни средби тркалезни маси со сите релевантни партнери во сите региони

Односите со јавноста не се само важни за информирање на јавноста, туку е прашање на внатрешните работните процедури и вмрежување со другите служби. Тркалезните маси е важно за промовирање на пробациската служба и политиките во кривично-правниот систем како поддршка на алтернативните санкции. Пробациските службеници се меѓу пионерите во ова поле. Тие промовираат нов менталитет помеѓу релевантните партнери во мрежата. Пробациската служба ќе учествува и ќе спроведува тркалезни маси со сите релевантни чинители за поголема промоција на пробациската служба. Развивање на интерен план за комуникација.

Стратешка цел 8

ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ

Резултат 8.1.

Развиени партнерства со домашни и меѓународни институции специјализирани во студии поврзани со пробациската работа

Воспоставувањето на практика заснована врз докази е клучно за секоја пробациска служба во светот. Пробациската служба промовира активности засновани врз два меѓународно признати теоретски модели содржани во спроведувањето на санкциите и мерки во заедницата и кои го дефинираат она што во литературата се препознава како „ефективна пракса“, на тоа „кое функционира“ и на „одвраќањето“. Ќе се формираат партнерства со национални и меѓународни институции кои вршат истражување во полето на пробациска работа, како што се криминолошки студии, медицински студии, психолошки студии итн.

Резултат 8.2.

воспоставување на механизам за оценка на пробациските активности, согласно националните стандарди

Развивањето на стандардни оперативни постапки (види 2.2.2.) ќе овозможи квалитетно управување. Ќе се воспостави механизам за евалуација. Резултатите од евалуацијата ќе имаат влијание врз системот на кариерен развој и систематизациите во пробациската служба.